Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Важгортская средняя общеобразовательная школа»

|  |  |
| --- | --- |
| Принято на педагогическом совете от 22.03.2023 г. протокол № 7 | Утверждаю  Приказ от 22.03.2023 г. № 01-04/25  И.о.директора МОУ «Важгортская СОШ» И.А. Клищ |

# АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА

**«НИЗКИЙ УРОВЕНЬ**

# ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ»

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Важгортская средняя общеобразовательная школа» на 2023 год**

с.Важгорт, 2023г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование школы: | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Важгортская средняя общеобразовательная школа» |
| 1 | Наименование программы антирисковых мер | Антирисковая программа «Низкий уровень оснащения  школы» МОУ «Важгортская СОШ» |
| 2 | Цель и задачи реализации про- граммы | Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.  Задачи:   1. Повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации здания школы, обновление мебели и оборудования, устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования. 2. Поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды. 3. Проведение ремонта здания школы, создание современной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин. |
| 3 | Целевые показатели | * Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки обучающихся. * Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной программы школы. * Подготовка обучающихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного общества. * Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной деятельности. |
| 4 | Сроки и этапы реализации программы | Апрель-декабрь 2023 г.  1 этап - (апрель 2023) –аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности.  2 этап (май - октябрь 2023) – основной этап: реализация целей, задач Программы.  3 этап (ноябрь-декабрь 2023 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения Программы. |
| 5 | Меры/мероприятия по достижению целевых показателей и задач | 1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми МОУ «Важгортская СОШ». 2. Изучение нормативных документов:    * ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;    * приобретение учебно-методического комплекта согласно Федерального перечня учебников;    * санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;    * рекомендации по оснащению различных видов помещений, классов и т.п. 3. Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в учебно - воспитатель- ном процессе. |
|  |  | 1. Утверждение порядка решения вопросов материально- технического и имущественного характера для проведения интернета по кабинетам и классам школы. 2. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями. 3. Проведение текущего ремонта классных помещений, актового зала. 4. Закупка, доставка и наладка оборудования, мебели для кабинетов, классов, кабинета информатики. 5. Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса школы, а также компьютерного оборудования. |
| 6 | Ожидаемые конечные итоги реализации программы | 1. Оснащение учебных кабинетов комплектами учебной мебели 2. Оснащение классных кабинетов компьютерным оборудованием, подключением к интернет сетям, обновление оборудования в кабинете информатики информатики. |
| 7 | Исполнители | Администрация МОУ «Важгортская СОШ»; педагогический коллектив школы;  школьный куратор 500+. |
| 8 | Приложение | Дорожная карта реализации программы антирисковых  мер «Низкий уровень оснащения школы» |

Приложение

Дорожная карта

реализации Антирисковой программы «Низкий уровень оснащения школы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Дата реализации** | **Показатели** | **Ответственные** |
| Изучить нормативно-правовые документы по региональному проекту  «Современная школа» | Изучение приказов Министерства образования и науки Республики Коми от 13 февраля 2023 г. №98 «О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на территории Республики Коми («Эффективная школа 500+) в 2023 году», Управления образования администрации муниципального района «Удорский» от 22 февраля 2023 г. №01-16/144 «О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на территории муниципального района «Удорский» («Эффективная школа 500+) в 2023 году», рисковым профилем школы для анализа, заключения выводов и принятия управленческих решений, направленных на развитие и совершенствование работы по выявленным дефицитам | Апрель – август 2023 (по мере финансирования) | Ознакомились с приказом Министерства образования и науки Республики Коми от 13.02.2023г. №98; Приказом Управления образования администрации муниципального района «Удорский» от 22 февраля 2023 г. №01-16/144, рисковым профилем школы, сделали анализ, выводы, издан Приказ | И.о. директор школы, заместители по УВР и ВР |
| Приобрести учебно-методический комплект согласно Федерального перечня учебников | Составили заявку на приобретение УМК | Июнь – август 2023 г. | Получили новый УМК | И.о. директора школы, завхоз |
| Провести интернет по классам и кабинетам | Приобрести необходимое оборудование, составить заявку для выполнения работ по проведению и подключению интернета в каждый класс и кабинет | Июнь-июль | Приобрели необходимые материалы, подключили интернет в каждый класс и кабинет. | И.о.директора школы, завхоз |
| Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями. | Договориться с руководителями ОУ о сетевом взаимодействии для заключения договоров. | Август | Заключили договора о сетевом взаимодействии с ОУ. | И.о. директора |
| Проведение текущего ремонта классных помещений, актового зала. | Провести текущий ремонт классных помещений, актового зала силами школы. | Июль – август до начала учебного года | Произвели ремонтные запланированные работы | Завхоз школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка, доставка и наладка оборудования, мебели для кабинетов, классов, кабинета информатики | Составление ходатайств на выделение средств, заключение договоров по мере поступления средств | Май-декабрь 2023 | Приобретение необходимой мебели и оборудования | И.о.директор школы,завхоз |
| Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса школы, а также компьютерного оборудования. | Составление ходатайства на выделение материальных средств, заключение договоров по мере выделения материальных средств. | Май - декабрь | Выполнение работ по обновлению программного и технического обеспечения компьютерного класса школы, а также компьютерного оборудования. | И.о. директора, завхоз школы |
|  |